## Sheet1
| Task Name | Start | End | Duration (days)
| Read paper | 2015-09-28 | 2015-10-04 | 6
| Basic segmentation code | 2015-10-05 | 2015-10-18 | 13
| Basic GUI code | 2015-10-19 | 2015-10-25 | 6
| GUI integration | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 6
| Review, optimization and write paper | 2015-11-02 | 2015-11-15 | 13
| Further segmentation | 2015-11-16 | 2015-12-06 | 20
| Review and write paper | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 11
| Presentation | 2015-12-19 | 2016-01-03 | 15
Or, Click Here to Create Your Own Gantt Chart in Smartsheet
Make A Gantt Chart in Smartsheet
`
Track Your Project with This Interactive Gantt Chart
✓ Instant Sign Up
✓ No Credit Card Required
✓ Nothing to Install
"Smartsheet is a project manager's dream come true!"
Jodi Hadsell
Project Manager, SAP